## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-11-01 | 15 | 2021-11-15 | 5 | 5 | Ongoing | 2021-11-06 | MVP completo y funcional para navegación entre modulos | 100%
2 | 2021-11-17 | 15 | 2021-12-01 | 5 | 5 |  |  | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información
3 | 2021-12-02 | 6 | 2021-12-07 | 5 | 5 |  |  | App probada y funcionando correctamente, disponible para descarga desde la Tienda
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-11-01 | 8 | 2021-11-08 | 5 | 5 | Released | 2021-11-06 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 0%
2 | 2021-11-09 | 8 | 2021-11-16 | 8 |  | Planned |  | Interfaces gráficas de usuario y navegación entre las diferentes interfaces |  | -100%
3 | 2021-11-17 | 8 | 2021-11-24 | 8 |  | Planned |  | Implementación de la lógica del negocio |  | -100%
4 | 2021-11-25 | 6 | 2021-11-30 | 6 |  | Planned |  | Crear conexión a la BD y registro de datos mediante la APP |  | -100%
5 | 2021-12-01 | 7 | 2021-12-07 | 7 |  | Planned |  | Ejecución de pruebas de la aplicación, publicación en tienda |  | -100%
6
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | 0
|  |  | Total Size | 34 | 5
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Login de Usuario | Ongoing | 5 | 1 | 1 | Desarrollo
2 | Registro de colaboradores nuevos | Planned | 5 | 1 | 1 | Desarrollo
3 | Inactivar colaboradores | Planned | 5 | 3 | 3 | Desarrollo
4 | Registro de vales de casino | Planned | 5 | 3 | 3 | Desarrollo
5 | Registro de asistencia de colaboradores | Planned | 5 | 2 | 2 | Desarrollo
6
7
9 | Realizar plan de pruebas de usuario, ejecución de pruebas y documentación | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Proyecto
10 | Realizar página TG y correcciones | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Académica
11 | Correcciones y finalización Memoria TG | Planned | 10 | 7 | 4 | Académica
8
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.